## Tasks
Assigned | Project | Draft | Due | Completion Date | RowID
Ryan | GIF | 2017-04-22 | 2017-4-26 | 2017-4-26 | 1
Ryan | GIF | 2017-4-23 | 2017-4-26 | 2017-4-25 | 2
Emily | Blog post | 2017-5-4 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 3
Stephanie | CSS | 2017-5-1 | 2017-5-10 | 2017-5-10 | 4
Piper | GIF | 2017-5-1 | 2017-5-10 | 2017-5-10 | 5
Jan | Presentation | 2017-5-1 | 2017-5-10 | 2017-5-11 | 6
Kevin | GIF | 2017-5-20 | 2017-5-20 | 2017-5-22 | 7
Jordan | Workbook | 2017-4-22 | 2017-5-22 | 2017-5-22 | 8
Jordan | Workbook | 2017-5-8 | 2017-5-25 | 2017-5-25 | 9
Kevin | Blog post | 2017-5-21 | 2017-06-02 | 2017-07-02 | 10
Tracy | Video | 2017-5-27 | 2017-6-3 | 2017-6-3 | 11
Emily | GIF | 2017-6-2 | 2017-6-10 | 2017-6-10 | 12
Tracy | Blog post | 2017-5-19 | 2017-6-15 | 2017-6-15 | 13
Tracy | Blog post | 2017-6-2 | 2017-6-22 | 2017-6-22 | 14
Jan | Blog post | 2017-6-18 | 2017-6-28 | 2017-6-28 | 15
Ryan | Webpage | 2017-6-25 | 2017-6-28 | 2017-6-28 | 16
Piper | Viz | 2017-4-20 | 2017-7-1 | 2017-7-1 | 17
Emily | Video | 2017-6-30 | 2017-7-3 | 2017-7-6 | 18
Marissa | GIF | 2017-6-30 | 2017-7-7 | 2017-7-7 | 19
Mike | Blog post | 2017-7-16 | 2017-7-16 | 2017-7-16 | 20
Stephanie | GIF | 2017-7-2 | 2017-7-17 | 2017-7-17 | 21
Jan | Webpage | 2017-6-15 | 2017-07-02 | 2017-09-04 | 22
Kevin | Video | 2017-7-14 | 2017-7-20 | 2017-7-22 | 23
Mike | Webpage | 2017-7-18 | 2017-7-20 | 2017-7-20 | 24
Mike | Webpage | 2017-7-17 | 2017-7-28 | 2017-7-28 | 25
Mike | Webpage | 2017-7-15 | 2017-8-4 | 2017-8-4 | 26
Jan | Presentation | 2017-8-2 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 27
Marissa | Slideshare | 2017-3-20 | 2017-8-19 | 2017-8-19 | 28
Stephanie | Video | 2017-8-11 | 2017-9-22 | 2017-9-24 | 29
Marissa | Video | 2017-7-10 | 2017-10-2 | 2017-10-3 | 30